市直预算项目绩效自评报告

项目名称：武汉水运综合信息平台

项目单位：武汉市港航管理局

一、项目基本情况

（一）项目概况

武汉水运综合信息平台项目主要建设内容包括水运行业信息数据采集与处理系统，水运政务服务平台，以及相关系统支撑平台等。

项目将建设“N项港航应用”（港航行业信息应用、航运物流信息管理、港航视频监控服务、船舶AIS信息服务、移动应用、网上申报管理、行政许可管理、港口综合监管、航运综合监管、移动执法等），通过“N项港航应用”的建设，将形成水运综合信息平台的各项港航信息化应用，后期还可根据实际需要进行应用的扩充。建设完成后，本平台系统将在武汉市交委信息中心交通云平台上运行。

项目《武汉水运综合信息平台工程可行性研究》2015年12月经委科技处和委信息中心审查通过。2016年8月23日获得市网信办《关于提请审查<武汉水运综合信息平台技术方案>的复函》。2017年10月完成项目施工监理招标工作，同月项目开工建设。

（二）项目预算绩效目标

1、产出目标

项目预计产出武汉水运综合信息平台一套，经过本项目建设，力争实现“统一数据资源、统一支撑平台、统一网络、统一门户、统一服务”功能，实现武汉市港航管理局辖区内水运综合信息的全面整合与共享，为管段流域内的船舶船运信息管理、港航业务管理等核心业务提供强有力的信息化支撑保障，以智慧化手段带动武汉长江中游航运中心为主的湖北内河航运建设，充分发挥长江黄金水道优势，促进城市产业布局的优化，带动城市产业升级与经济转型。质量指标合格，项目完成后需通过专家验收测试。

2、效果目标

社会效益：1.促进水运行业转型发展。2.促进武汉港航现代化。3.提高港航管理行政效率。4.提升武汉城市综合竞争力。

经济效益：

1.促进“港口经济圈”发展。2.构建连通便捷的物流网络。3.提升港口网络连通性。4.推动武汉智慧城市产业的发展。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1.业务管理情况

项目业务管理情况良好，由市交委批复工可、湖北邮电规划设计院进行技术方案设计、市网信办进行方案批复基础资料齐备。项目多次进行现场探勘调研，掌握一手基础数据。

项目质量控制包括事前控制、事中控制、事后控制。项目验收实行专家评审制度，在项目建设方案设计召开专家评审会，在项目招标阶段连同市交委多次召开内审会。

2.财务管理情况

项目整体支出情况良好。本项目经市网信办批复概算为1445.05万元，项目建设中标金额为1218.92万元，监理中标金额为25.58万元，合计1244.5万元。

2017年市交委安排资金600万元，实际支出598.953万元，主要用于按合同支付项目建设费预付款243.784万元、进度款346.216万元、监理费进度款8.953万元。2018年支付进度款420万元。以上付款均通过市交委主任办公会、我局局长办公会集体决策。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

2015年完成立项，2016年获得市网信办批复，2017年完成施工和监理招标、项目开工建设，项目进度按计划进行，2019年底按工期项目验收前，因政策要求信息化项目须进行网络安全等保评测，因恰逢武汉举办世界军运会和后续新冠疫情影响导致该项工作停滞。目前处于重启复工阶段。预计年内完成项目验收。

2.效果目标

目前项目已进入准备验收阶段，系统功能基本开发完毕，并经过第三方软件评测。整个系统起到了整合现有武汉水运数据（港口、船舶、渡口、船员）并综合存储分析，生成各类图表，内河电子卡口系统为一线执法人员治理船舶超载违章等方面成果初显。

三、自评结论

（一）自评结论

市交委相关处室和我局领导班子对项目的各个决策阶段都严格把关，确保项目正确决策。项目管理严格执行质量管理和绩效管理制度，综合管理情况良好，自评得分95分。

（二）主要经验，存在问题和改进措施

1.主要经验：

局领导班子高度重视，组织相关人员向长江中下游各航运中心交流学习，全面了解目前水运行业信息化建设发展状况。同时合全局之力为项目协调、施工等方面提供便利，极大地推进了项目建设。

在立项、设计、实施等环节中积极深入现场，多次细致实地踏勘，掌握大量一手资料，为制定详尽准确的设计施工方案奠定了良好基础。

2.存在的问题：

在建设中与相关单位协调经验不足，技术细节反复修改，一定程度上对项目推进造成影响。

3.改进措施：

进一步加大项目细节把控，加大质量控制力度，严格按照项目进度要求推进项目建设，及时准确的安排资金支出，保障项目目标完成。